**Notă privind procedura de racordare la rețeaua de gaze naturale a consumatorilor potențiali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr d/o** | **Etapele de racordare** | **Documente confirmative** |
| **1** | **2** | **3** |
| ***1*** | ***Depunerea de către solicitant a cererii pentru eliberarea avizului de racordare cu anexarea documentele confirmative.*** | În corespundere cu pct.10 din Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. 112 din 19.04.2019 (în continuare Regulament). |
| ***2*** | ***Eliberarea de către operatorul de sistem a avizului de racordare.****Termen 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii.**Termenul de valabilitate 12 luni din data emiterii.* | Avizul de racordare se eliberează gratuit de către operatorul de sistem. pct. 17, 21 din Regulament.  |
| ***3*** | ***Proiectarea instalațiilor de gaze naturale.*** | Proiectarea instalațiilor de gaze naturale se efectuează în baza avizului de racordare și documentelor normativ tehnice în vigoare, de către operatorul de sistem (în cazul cînd dispune de subdiviziunile corespunzătoare) sau de o altă organizație, care dispune de personal atestat corespunzător. pct. 43, 50 din Regulament.  |
| ***4*** | ***Coordonarea documentației de proiect.****Termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data solicitării.* | Operatorul de sistem examinează și coordonează documentația de proiect. pct. 44 din Regulament (gratuit). |
| ***5*** | ***Executarea/montarea instalațiilor de gaze naturale (instalația de racordare și instalația de utilizare).*** | Executarea/montarea instalațiilor de gaze se efectuează, la cererea solicitantului, de operatorul de sistem (în cazul cînd dispune de subdiviziunile corespunzătoare) sau de o altă organizație, care dispune de personal atestat corespunzător pentru executarea/montarea instalațiilor de gaze. pct. 31-39 din Regulament. |
| ***6*** | ***Recepția și punerea sub presiune a instalațiilor de gaze naturale, întocmirea documentației tehnice de execuție.*** | În corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 285 din 23 mai 1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, cu respectarea articolului 10 din Legea nr. 116 din 18 mai 2012 cu privire la securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase. pct. 52din Regulament. |
| ***7*** | ***Semnarea contractului de furnizare a gazelor naturale.****Termenii de semnare 2 zile lucrătoare din data primirii cererii, dacă instalațiile de gaze naturale ale solicitantului, potențial consumator final au fost recepționate.* | Competența furnizorului SA „Moldovagaz”. pct. 36din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. 113 din 19.04.2019. |
| ***8*** | ***Livrarea gazelor naturale.*** | În baza contractului de furnizare gaze. |

Notă: *costul total al lucrărilor pentru racordarea la rețeaua de gaze naturale a unui consumator potențial este calculat în baza proiectului elaborat și variază în dependență de:*

* *punctul de racord (tipul de presiune în rețeaua de gaze în care se face racordarea);*
* *instalația de racordare (lungimea rețelelor de gaze și accesorii aferente lor);*
* *lungimea rețelelor interioare;*
* *cantitatea instalațiilor de utilizare gaze.*

**Информация о процедуре подключения к газораспределительной сети потенциальных потребителей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr**  | **Этапы подключения** | **Подтверждающие документы** |
| **1** | **2** | **3** |
| ***1*** | ***Подача потенциальным потребителем заявки на выдачу разрешения на подключение с приложением подтверждающих документов*** | В соответствии со статьей 10 Положения о подключении к сетям природного газа и предоставлении услуг по передаче и распределению природного газа, утвержденного постановлением НАРЭ nr.112 от 19.04.2019 (далее Положение). |
| ***2*** | ***Выдача оператором системы разрешения на подключение к газораспределительной системе****В течение 15 календарных дней с момента регистрации заявки**Действительно 12 месяцев с даты выдачи*  | Разрешение на подключение выдается оператором системы бесплатно (статья 17, 21 Положения).  |
| ***3*** | ***Проектирование установки по подключению/ газоиспользующей установки*** | Проектирование установки по подключению/газоиспользующей установки осуществляется на основании разрешения на подключение и действующих нормативных документов оператором системы (в случае, если у него есть соответствующие подразделения) или другой организации, располагающей аттестованным персоналом (статья 43, 50 Положения).  |
| ***4*** | ***Согласование проектной документации*** *В течение не более 6 дней с моменты подачи заявки* | Оператор системы рассматривает и согласовывает проектную документацию (бесплатно). |
| ***5*** | ***Строительство/монтаж установки по подключению/газоиспользующей установки*** | Строительство/монтаж установки по подключению/газоиспользующей установки осуществляется, по заявке потенциального потребителя, оператором системы (в случае, если у него есть соответствующие подразделения) или другой организацией, располагающей аттестованным персоналом (статья 31, 39 Положения)  |
| ***6*** | ***Приемка и сдача в эксплуатацию установки по подключению/ газоиспользующей установки, оформление технической документации*** | В соответствии с Постановлением Правительства nr.285 от 23 мая 1996 об утверждении Регламента о приемке строительных работ и установленного оборудования, с соблюдением статьи 10 Закона nr.116 от 18 мая 2012 о промышленной безопасности опасных производственных объектов (статья 52Постановления).  |
| ***7*** | ***Заключение договора о поставке природного газа****Срок подписания – 2 рабочих дня с даты получения заявки, если оборудование соискателя (потенциального потребителя) прошло приемку* | Компетенция поставщика АО «Молдовагаз», статья 36 Положения о подключении к сетям природного газа и предоставлении услуг по передаче и распределению природного газа, утвержденного постановлением НАРЭ nr.112 от 19.04.2019 |
| ***8*** | ***Поставка природного газа*** | На основании договора о поставке природного газа |

Примечание: общая стоимость работ по подключению к сети потенциального потребителя природного газа рассчитывается на основании утвержденного проекта, и варьируется в зависимости от*:*

* *точки подключения (тип давления в сети, к которой осуществляется подключение);*
* *установка по подключению (протяженность газовых сетей и количество сооружений на них);*
* *протяженность внутридомовых газовых сетей;*
* *количество оборудования по использованию природного газа.*